## 갠트 차트 템플릿
2조 - 집좀보내조
프로젝트 이름 |  | 집좀보내조
프로젝트 관리자 |  | 장혜림
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간
1 | 관리자 메뉴
1.1 | 게시판 관리 | 양형준 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 4
1.2 | Q&A 관리 | 양형준 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 3
1.3 | 회원 관리 | 양형준 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 3
1.4 | 동호회 신청 목록 | 양형준 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 4
1.5 | 동호회 관리 | 양형준 | 2023-02-10 | 2023-02-12 | 2
2 | 로그인 및 회원가입 마이페이지
2.1 | 회원가입 | 김유림 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 4
2.2 | 로그인 | 김유림 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 3
2.3 | 아이디 찾기 | 김유림 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 1
2.4 | 비밀번호 찾기 (이메일인증) | 김유림 | 2023-02-05 | 2023-02-07 | 2
2.5 | 마이페이지 회원정보 수정 | 김유림 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 1
2.6 | 비밀번호 관리 / 회원탈퇴 | 김유림 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1
2.7 | 내신청현황 | 김유림 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 1
3 | 커뮤니티 및 마이페이지
3.1 | 자유게시판 | 장혜림 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 4
3.2 | Q&A (문의게시판) | 장혜림 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 3
3.3 | 동호회 신청 현황 - 내신청현황 | 장혜림 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 3
3.4 | 동호회 신청 현황 - 내 신규동호회 개설 현황 | 장혜림 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 4
4 | 동호회 소개 및 동호회 신청
4.1 | 레져 여행 | 한성호 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | 3
4.2 | 운동 스터디 | 한성호 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 1
4.3 | 동호회 신청 | 한성호 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 3
4.4 | 동호회 개설신청 | 한성호 | 2023-02-05 | 2023-02-07 | 2
5 | 디자인 총괄
5.1 | 메인페이지,동호회소개 | 이병일 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 4
5.2 | 동호회신청,커뮤니티 | 이병일 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 3
5.3 | 마이페이지 | 이병일 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 3
5.4 | 로그인/회원가입 | 이병일 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 4